编号：
【                             】施工合同
发包人（甲方）：应急管理部四川消防研究所
承包人（乙方）：                       
二〇二五年    月

发包方（以下简称“甲方”）：【应急管理部四川消防研究所】

法定代表人：【刘程】

地址：【成都市金牛区金科南路69号】

统一社会信用代码：【12100000450882979E】

电话：【87513311】

承包方（以下简称“乙方”）：【】

法定代表人：【】

地址：【】
统一社会信用代码：【】

电话：【】

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本项目的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就项目的有关事宜，达成如下条款。
工程概况

1、工程名称：【鱼嘴基地新建钢结构棚架】           

2、工程地点：【都江村2组122号】              

3、工程内容：报价清单所包含的所有内容。
工程期限

1、工期为自合同签订后   日。乙方应按照提交的施工方案和本合同工期准备施工。乙方不得以任何理由不按期开工，包括但不限于材料购买或人员组织等，否则，视为乙方严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。若乙方完工期限超出合同约定工期，每延误一天，甲方按合同总价款（非项目结算款）的2%罚款扣减工程款，该罚款将在合同款中扣除。
2、因甲方要求，需要延期开工或中途暂停施工的，工期可以顺延。
工程价款和支付

1、本工程采用总价包干合同，工程造价为：￥【】元（含税），大写（人民币）【】。
2、履约担保

本项目乙方应提供履约担保。履约保证金的金额:履约保证金=签约合同价的10%。

履约保证金形式及提交时间:乙方可采用基本账户现金银行转帐或银行保函或保证保险形式缴纳,须在甲方发出中标通知书后 30 个工作日内提交。乙方在此规定期限内不能提交满足甲方要求的银行保函或保证保险,则应在上述规定期限内采用基本账户现金银行转帐方式提交,之后乙方可用满足甲方要求的等额银行保函或保证保险置换已缴纳的履约保证金。

乙方向甲方提交完整的竣工资料(含结算资料)且甲方签发或应签发工程接收证书后 14天内释放后退还全部履约保证金(无息)。

采用履约保函方式的工程,当发生工期延误时,乙方须根据延误情况及时办理保函或保险的延期;在已办理保函或保险逾期后至乙方重新办理保函或保险续期前,甲方将暂停一切款项支付。因乙方原因导致工期延期的,乙方应全额办理履约担保延期手续。

3、工程款支付：

合同签订后，甲方应及时乙方支付合同总价款的【30】%作为预付款，即人民币【 】元；

工程竣工且经甲方验收合格后，甲方根据工程量完成情况向乙方支付至合同总价款的【97】%，即人民币【 】元；

剩余3%工程款作为工程质保金，即人民币【 】元，质保期为施工完毕且经甲方验收合格之日起【1】年。乙方按约履行质保义务且无任何违约行为的，质保期满后甲方应无息退还工程质保金。

4、甲方支付工程款前，乙方应当向甲方开具同等金额的增值税普通/专用发票。乙方未提供发票的，甲方不承担逾期付款的违约责任。
5、甲方以银行转账的形式向乙方支付工程款。

乙方收款账户：

账户名称：【】

银行账号：【】

开户行：【】

甲方开票信息

纳税人名称：【应急管理部四川消防研究所】

纳税识别号：【12100000450882979E】

开户银行及账号：【工行成都高新西部园区支行4402254119100025927】

地址及电话：【四川省成都市金科南路69号028-87515002】

工程变更 

1、为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后不予变更。

2、确因甲方需求增加的工作量按签证办理，签证申单请由报价和工期组成，经甲方审批确认后方可实施；未经甲方审批确认、乙方擅自实施的，甲方有权要求乙方完成整改，相关工程费用由乙方承担。
3、签证申请单结算费用=甲方审计价格*合同折扣率（本项目签约合同价/本项目最高限价）。
施工质量

1、乙方应按采购公告、工程量清单、施工方案和甲方要求施工，乙方不得随意变更施工内容。若乙方擅自施工，乙方应无条件整改到位，费用由乙方承担。
3、乙方对施工内容有异议的，乙方应书面通知甲方，甲方接到通知后三天内予以确认，未确认前不准施工。

4、隐蔽工程验收应通知甲方。如甲方未参加，乙方可自行检查验收，但需保留完整的隐蔽工程施工及验收记录，经甲方确认后方可进行下一道工序。未经验收擅自进行下一步施工的，将处以1000-5000元罚款，并按甲方要求重新验收隐蔽工程。

5、若验收发现乙方采购并使用不符合采购或标准要求的材料设备时，乙方负责拆除和重新采购施工，由此产生的各项费用由乙方承担，造成工期延误的还将按工期罚款标准罚款（每延误一天将按合同总价款的2%扣减工程款）。
工程材料、设备

1、乙方应按照施工图纸（示意图）、工程量报价清单、施工方案等约定和有关标准要求采购材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

2、乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，甲方有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此产生的费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。

3、乙方承担现场材料和工程设备的保管责任，由此产生的费用全部由乙方承担。
施工管理

1、乙方应负责提前对接甲方联系人报备施工手续，并告知甲方加强施工期间的安全管理和注意安全防护。

2、施工期间的安全、质量、成本、进度由乙方负责。非甲方或不可抗力原因造成的安全问题、质量问题、成本问题、进度问题均有乙方承担，相关影响因素乙方应在施工方案中充分考虑。上述原因造成工期延误的，每延误一天，甲方按合同总价款（非项目结算款）的2%扣减工程款。乙方支付逾期竣工违约金后,不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
3、合同履行期间,乙方应采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的污染采取具体可行的防范措施。因施工产生或引起的安全事故、财产损失、环境污染等侵权损害赔偿责任，全部由乙方承担,因上述原因引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。
4、乙方应按照法律法规规定保障现场施工人员的劳动安全,并提供满足施工要求的劳动保护。乙方应为工人购买意外保险（或为项目购买意外保险），为工人配备安全帽、安全绳等安全保护装置。若未按要求购买保险，经甲方提醒后应及时购买，若经提醒后仍不购买的，则将视为乙方严重违约，本项目合同自动终止，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。若未要求佩戴安全保护装置，按100元/人次进行罚款。乙方的工人在施工中受到伤害的,乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗，全部费用由乙方承担。
5、乙方应在施工区域四周通过警示线、挡板、警示灯等布置安全措施。若未按要求设置，按500元/次进行罚款。
6、乙方应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，应当按照有关规定编制安全技术方案或措施,建立安全生产责任制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定、合同约定和安全技术方案或措施履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。
7、合同履行期间,乙方应采取措施保持施工现场安全有序；工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的,按照其要求执行。

8、因施工产生或引起的安全事故、财产损失、环境污染等侵权损害赔偿责任，全部由乙方承担,因上述原因引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

10、乙方须指派项目负责人（姓名：    身份证号码：     电话号码：          ）常驻施工现场，统筹施工全过程管理，确保安全生产、工程质量及进度符合国家相关标准、本合同约定及甲方要求。因乙方项目负责人管理失职或履职不到位造成的损失，由乙方承担全部直接及间接损失赔偿责任，另需每次违约事件向甲方支付违约金【5000】元。

11、因甲方原因未按计划开工日期开工或延误工期的,甲方应按实际开工日期顺延竣工日期。因乙方原因造成工期延误的,每延误一天，甲方可按合同总价款的2%扣减工程款。乙方支付逾期竣工违约金后,不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
工程质量标准

1、工程质量应符合国家、行业现行有关规范合格标准。

2、若需行政主管部门及有权主体验收，全部工程应当一次性通过并取得合格备案。

3、在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。

工程验收

1、乙方在工程竣工自检合格后通知甲方验收。

2、甲方在接到验收通知后7个工作日内按照相关法律规定及双方约定的验收标准进行验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

3、验收工具由乙方负责提供。项目收方工作在甲方监督下由乙方负责完成，据实收方。
4、甲方验收不合格或工程质量不符合规定的，乙方应在甲方指定的期限内无偿修补或返工；返工完毕后由乙方重新申请竣工验收。由此导致的竣工日期延误的，视为乙方违约。

5、竣工退场

竣工验收合格后，乙方应按以下要求对施工现场进行清理：

施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

按合同约定应撤离的人员、乙方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由乙方承担。乙方应在竣工验收合格后【3】日内完成竣工退场，逾期未完成的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担；退场每逾期一天，甲方可按合同总价款的0.2%扣减工程款。
6、竣工结算：

1、结算标准：工程量据实结算。
若乙方实际完成的各分项工程量超出或等于报价清单中约定的各分项工程量，则工程价款以报价清单中确定的工程量为准进行结算；若乙方实际完成各分项工程量低于报价清单中约定的各分项工程量，则工程价款按实际完成的合格工程量和审核单价结算。
2、结算流程

乙方需在验收合格后15日内提出工程结算并将有关资料送交甲方，每延误一天将按合同总价款的0.2%扣减工程款。甲方审核前述资料无误后，审定成果作为工程竣工结算的最终成果。

乙方在办理竣工结算时应按照甲方要求提供相关资料。
保修期

1、乙方于工程竣工后，提供一年的质保维修服务，质保期自工程竣工验收合格之日起计算，但不包含甲方过错造成的损坏部分。

2、在质保期内，发生任何质量问题，乙方应在接到甲方的通知后 24 小时内免费到甲方现场进行排查，并在 48 小时内排除故障。若乙方未在约定期限内派人维修的，则视为授权甲方组织维修，相关费用由乙方承担，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。甲方有权在质保金中扣除。若乙方连续三次接到维修通知不到场维修的，甲方有权扣除乙方质保金。
违约责任及争议解决
1、乙方承诺在合同签订前已知悉施工场所及甲方厂区环境可能存在的一切危险因素，在施工过程中将尽到注意义务，安全文明施工。乙方工作人员在施工过程中发生安全事故的，甲方概不承担任何责任，一切责任及损失由乙方承担。

2、乙方原因导致未按期完工的，每延期一天，乙方承担合同总价款【2】%的违约金。若乙方无缘故中途停工超过3日，甲方有权单方解除合同，同时要求乙方另行支付合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
3、乙方承诺按照合同约定的质量标准完成施工任务，施工质量达不到合同约定标准的，乙方应在甲方限期内整改，直到达到合同约定的质量标准，由此增加的费用由乙方承担，且整改期视为未按期完工，应当按照“每延误一天将按合同总价款的2%扣减工程款”的约定承担违约责任。整改或更换期届满仍然未能通过验收或者未能按期整改、更换完毕的，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同总价款的【20】%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目负责人的，视为乙方严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

5、除本合同另有约定外，任何一方均不得无故擅自单方解除合同。否则，须向另一方支付违约金，违约金为本合同总价款的【20】%，该违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当予以补足。

6、双方应按本合同约定，履行各自的义务。如因一方不按本合同约定履行义务或延迟履行义务，造成另一方损失的（包括但不限于对违约后果采取补救措施而花费的费用，因违约行为导致第三方提出的索赔要求，以及因此而发生的调查费用、差旅费用、律师费用），违约方应承担赔偿责任。

7、本合同项下的一切罚款、违约金、赔偿金，甲方均有权从未付乙方的合同款项或质保金中予以扣除。相关费用，不足追缴。

8、本合同在执行过程中发生合同纠纷的，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

通知与送达

1、双方通知与送达地址信息

甲方确认其工程代表为：【陶源】，联系电话为：【18202818130】，联系邮箱为：【835547380@qq.com】，联系地址为：【成都市金牛区金科南路69号】。

乙方确认其工程代表为：【】，联系电话为：【】，联系邮箱为：【】，联系地址为：【】。

2、以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

合同生效及其他条款

1、本合同一式【肆】份，甲乙双方各执【贰】份。附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同适用的货币单位为人民币。

3、本合同经双方签字盖章即生效。工程竣工验收符合要求，待质保期满后合同终止。

4、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

5、《采购邀请公告》《技术标准和要求》《施工图纸（示意图）》《工程量报价清单（施工方案）》《报价文件及附件》《工程安全承诺书》等均为本合同的组成部分。 
附件：

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        

地址：                        

法定代表人（委托授权代表）：       

年    月   日                       

乙方（盖章）：

地址：                     

法定代表人（委托授权代表）：                     

        年    月    日

