编号：

【                              】合同
 发包人(甲方)： 应急管理部四川消防研究所
承包人(乙方)：                          
年      月

  发包人(甲方)：应急管理部四川消防研究所

法定代表人:【刘程】

地址：【成都市金牛区金科南路69号】

统一社会信用代码：【12100000450882979E】

电话:【87513311】
承包人(乙方)：                         
法定代表人:【        】

地址：【                                     】

统一社会信用代码：【                         】

电话:【               】
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设改造工程施工事项协商一致，订立本合同。

 第一条：工程概况

1、工程名称：                             
2、工程地点：                             
3、工程范围：报价清单所包含的所有内容。

4、工程承包方式：包工包料

（1）乙方负责将所需材料运输至甲方指定地点；

（2）乙方提供的货物包括该货物本身以及该货物的包装，简介，使用方法说明书，警示说明书，保证（修）书，售后服务卡等其他有关资料和该类货物所须之随附义务。

（3）乙方保证所提供的货物或其任何一个组成部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等合法权利；如出现侵权情形，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失包括但不限于支出的赔偿款、违约金、律师费、差旅费等各项损失。

（4）乙方保证其供应的货物为全新的未使用过的原装合格货物。乙方向甲方提供的货物及其销售符合国家法律法规；符合国家、地区、行业标准及双方确认的其他标准或样品；符合本合同中相关质量约定以及甲方提交的订单要求；符合在货物或者其包装上注明采用的货物标准，符合以广告、货物说明，实物样品等方式表明的质量状况；乙方保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
    5、施工质量达到的标准：达到现行国家施工质量验收合格标准。

在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行，全部工程一次性通过甲方、行政主管部门及有权主体验收，并取得合格备案（若有）。
工程期限

1、工期为自合同签订后10日。乙方应按照提交的施工方案和本合同工期准备施工。乙方不得以任何理由不按期开工，包括但不限于材料购买或人员组织等，否则，视为乙方严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。若乙方完工期限超出合同约定工期，每延误一天，甲方按合同总价款（非项目结算款）的2%罚款扣减工程款，该罚款将在合同款中扣除。
2、本工程在施工过程中，如遇下列情况，经甲方书面确认，可顺延工期。

    (1)由于不可抗力造成无法正常施工的。

    (2)由于甲方原因影响连续施工的(包括工程付款不到位)。

  　(3)由于设计变更或设计未确定的。

    (4)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气持续12小时造成停工的。

    (5)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

  第三条　工程施工准备与双方责任

    1、甲方责任

(1)组织协调，处理工程日常事宜。
2、乙方责任

(1)乙方在签订合同前，应充分复核项目图纸和工程量清单，及时向甲方提出疑问，甲方统一予以澄清或调整。合同签订，即视为乙方已充分理解并认可全部图纸及工程量内容：后续产生的施工偏差、质量缺陷，均由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何追加付款、补偿或赔偿义务；除甲方确认的设计变更导致工程量增加外，工程量清单缺项、漏项均视为乙方已将缺项、漏项相关费用包含在对本工程的报价优惠，甲方不再另行支付此部分费用。

(2)乙方应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）乙方需在本合同生效后3日内向甲方书面交付：施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料货物、成品、半成品、施工现场人员安排（主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格、劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明）等进场计划。经甲方审批后方可实施，乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场，施工中严格执行国家相关质量验收标准，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，保证工程质量，按期完成工程。

（4）乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

（5）严格执行本市有关施工现场管理的规定，负责在施工期间保持公共区域清洁及每天负责将废弃物料弃置于由管理处指定的垃圾收集处；妥善保护好施工现场周围建筑物、货物管线等不受损坏。如地下有管道货物，保护好原设施的完好，管道的畅通及完好。

（6）乙方现场施工人员在施工过程中发生的任何人身、工伤事故，财产受损，或对甲方、第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。甲方因此被追偿或遭受其他损失的，乙方应当全额赔偿。

（7）乙方应按照法律规定和甲方的要求，对材料、工程货物以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送甲方审查。此外，乙方还应按照法律规定和甲方的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和货物性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

（8）严格按甲方要求施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

（9）乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程，文明施工要求及严格执行治安消防条例。

（10）乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料货物时，甲方有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。法律规定材料和工程货物使用前必须进行检验或试验的，乙方应按要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担，不合格的不得使用。

（10）委托乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

    第四条　工程价款及支付
1、本工程采用单价合同，工程造价为：￥【】元（含税）。
2、履约担保

本项目乙方应提供履约担保。履约保证金的金额:履约保证金=签约合同价的10%。

履约保证金形式及提交时间:乙方可采用基本账户现金银行转帐或银行保函或保证保险形式缴纳,须在甲方发出成交公告后3个工作日内提交。乙方逾期提交、提交的保证金不符合要求或未提交的，甲方有权解除或不与乙方签订合同，造成的一切损失（包括但不限于合同逾期签订、项目工期延误、重新招标费用及合理的律师费等），均由乙方承担。
乙方向甲方提交完整的竣工资料(含结算资料)且甲方签发或应签发工程接收证书后 14天内释放后退还全部履约保证金(无息)。

采用履约保函方式的工程,当发生工期延误时,乙方须根据延误情况及时办理保函或保险的延期;在已办理保函或保险逾期后至乙方重新办理保函或保险续期前,甲方将暂停一切款项支付。因乙方原因导致工期延期的,乙方应全额办理履约担保延期手续。
3、工程款支付：

合同签订后，甲方应及时乙方支付合同总价款的【10】%作为预付款，即人民币【 】元；

工程竣工且经甲方验收合格后，甲方根据工程量完成情况向乙方支付至合同总价款的【97】%，即人民币【 】元；

剩余3%工程款作为工程质保金，即人民币【 】元，质保期为施工完毕且经甲方验收合格之日起【1】年。乙方按约履行质保义务且无任何违约行为的，质保期满后甲方应无息退还工程质保金。

4、甲方支付工程款前，乙方应当向甲方开具同等金额的增值税普通/专用发票。乙方未提供发票的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

5、甲方以银行转账的形式向乙方支付工程款。

乙方收款账户：

账户名称：【                          】

银行账号：【                          】

开户行：【                            】

甲方开票信息

纳税人名称：【应急管理部四川消防研究所】

纳税识别号：【12100000450882979E】

开户银行及账号：【工行成都高新西部园区支行4402254119100025927】

地址及电话：【四川省成都市金科南路69号028-87515002】

    第五条　施工质量与设计变更
1、按甲方要求施工，任意一方不得随意变更设计。

(1)施工过程中，因施工进场前无法合理勘察或不可预见的现场环境条件（包括但不限于较高屋面、隐蔽管线等）导致设计变更的，乙方应在签订合同后3日内向甲方书面提出，甲方予以确认方可实施。逾期未书面提出的，视为乙方认可工程量清单。
（2）确因图纸变更或甲方需求，需要增加工作量的，按设计变更或签证办理，相关申请单由图纸（若有）、报价和工期组成，经甲方审批确认后方可实施；未经甲方审批确认、乙方擅自实施的，甲方有权要求乙方完成整改，相关工程费用和工期延误由乙方承担。
第六条 施工质量及标准
1、乙方应按采购公告、施工图纸（示意图）、工程量清单、施工方案和甲方要求施工，乙方不得随意变更施工内容。若乙方擅自施工，乙方应无条件整改到位，费用由乙方承担。

3、乙方对施工内容有异议的，乙方应书面通知甲方，甲方接到通知后3天内予以确认，未确认前不准施工；确认后，按甲方要求施工。
4、隐蔽工程验收前应通知甲方。如甲方未参加，乙方可自行检查验收，但需保留完整的隐蔽工程施工及验收记录，经过甲方确认后方可进行下一道工序。未经验收擅自进行下一步施工的，将处以1000-5000元罚款，并按甲方要求重新验收隐蔽工程。

5、工程质量应符合国家、行业现行有关规范合格标准。甲方对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及 因此造成的损失，由责任方承担。
6、若需行政主管部门及有权主体验收，全部工程应当一次性通过并取得合格备案。

7、在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。
第七条 工程材料、设备

1、乙方应按照施工图纸（示意图）、工程量报价清单、施工方案等约定和有关标准要求采购材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

2、若验收发现乙方采购并使用不符合采购或标准要求的材料设备时，乙方负责拆除和重新采购施工，由此产生的各项费用由乙方承担，造成工期延误的还将按工期罚款标准罚款（每延误一天将按合同总价款的2%扣减工程款）。

3、乙方承担现场材料和工程设备的保管责任，由此产生的费用全部由乙方承担。
第八条 施工管理

1、乙方应负责提前对接甲方联系人报备施工手续，并告知甲方加强施工期间的安全管理和注意安全防护。

2、施工期间的安全、质量、成本、进度由乙方负责。非甲方或不可抗力原因造成的安全问题、质量问题、成本问题、进度问题均有乙方承担，相关影响因素乙方应在施工方案中充分考虑。上述原因造成工期延误的，每延误1天，甲方按合同总价款（非项目结算款）的2%扣减工程款。乙方支付逾期竣工违约金后,不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
3、合同履行期间,乙方应采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的污染采取具体可行的防范措施。因施工产生或引起的安全事故、财产损失、环境污染等侵权损害赔偿责任，全部由乙方承担,因上述原因引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。
4、乙方应按照法律法规规定保障现场施工人员的劳动安全,并提供满足施工要求的劳动保护。

乙方应在维修项目开工前，为参与本项目施工的全部作业人员及管理人员购买意外保险（或为项目购买意外保险），保险费用由乙方承担。保险期间应覆盖自本合同约定的开工之日起至全部施工人员实际退场之日止的全部施工期间。若未按要求购买保险，经甲方提醒后应及时购买，若经提醒后仍不购买的，则将视为乙方严重违约，本项目合同自动终止，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

乙方必须为工人配备安全帽、安全绳等安全保护装置。若未要求佩戴安全保护装置，按100元/人次进行罚款。乙方的工人在施工中受到伤害的,乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗，全部费用由乙方承担。
5、乙方应在施工区域四周通过警示线、挡板、警示灯等布置安全措施。若未按要求设置，按500元/次进行罚款。

6、乙方应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，应当按照有关规定编制安全技术方案或措施,建立安全生产责任制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定、合同约定和安全技术方案或措施履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

7、合同履行期间,乙方应采取措施保持施工现场安全有序；工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的,按照其要求执行。

8、因施工产生或引起的安全事故、财产损失、环境污染等侵权损害赔偿责任，全部由乙方承担，因上述原因引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

10、乙方须指派项目负责人（姓名：    身份证号码：     电话号码：          ）常驻施工现场，统筹施工全过程管理，确保安全生产、工程质量及进度符合国家相关标准、本合同约定及甲方要求。

施工期间，项目负责人应每天到达施工现场，无故缺席且经提醒后仍不到场的按500元/天处以罚款。
因乙方项目负责人管理失职或履职不到位造成的损失，由乙方承担全部直接及间接损失赔偿责任，另需每次违约事件向甲方支付违约金【5000】元。

项目履约期间，甲方有需要召集项目负责人到指定地点参加项目相关会议或协助处理相关事宜，乙方项目负责人应在接到甲方通知后30分钟内响应，按甲方通知的时间到场。未经甲方批准未按时参加的，乙方向甲方支付违约金200元/次；未经甲方批准缺席的，乙方向甲方支付违约金500元/次。
出现以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：

（1）乙方项目负责人未经甲方批准，缺席施工现场累计达到2次及以上的；
（2）乙方项目负责人未经甲方批准，未按时参加项目相关会议或协助处理相关事宜累计达到3次及以上的；

（3）乙方项目负责人未经甲方批准，缺席项目相关会议或协助处理相关事宜累计达到2次及以上的。
11、因甲方原因未按计划开工日期开工或延误工期的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，工期顺延，甲方不向乙方支付任何费用。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，甲方可按合同总价款的2%扣减工程款。乙方支付逾期竣工违约金后,不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
第九条　工程竣工验收及结算

    1、乙方在工程竣工自检合格后通知甲方验收。

2、甲方应在接到验收通知后7个工作日内按照相关法律规定及双方约定的验收标准进行验收。

3、甲方验收合格的，向乙方出具书面验收合格证明。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方验收不合格或发现工程质量不符合规定的，乙方应当在甲方指定的期限内无偿修理或返工。返工完毕后由乙方重新申请竣工验收。因此导致竣工日期延误的，视为乙方违约。

4、验收工具由乙方负责提供。项目收方工作在甲方监督下由乙方负责完成，据实收方。

5、竣工退场

（1）竣工验收合格后，乙方应按以下要求对施工现场进行清理：

①施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

②临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

③按合同约定应撤离的人员、乙方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

④施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

⑤施工现场其他场地清理工作已全部完成。

（2）施工现场的竣工退场费用由乙方承担。乙方应在竣工验收合格后3日内完成竣工退场，逾期未完成的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担；退场每逾期一天，甲方可按合同总价款的0.2%扣减工程款。
6、竣工结算：

（1）结算标准：

工程量按实计算。

综合单价：固定（分部分项综合单价和单价措施综合单价均固定不变，不作调整）。
材料调差：本项目不考虑材料调差。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因非乙方原因引起已标价工程量清单中列明的分项工程量发生增减，且分项工程量变化幅度在±15％以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量减少幅度在15％以外时，应执行原已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量增加超过15%以外的部分，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑工程》（2025版）相关配套文件重新组价后的对应综合单价乘以（1－投标下浮率）下浮后，与已标价工程量清单中对应的综合单价对比，取低值。
结算流程

①乙方需在验收合格后15日内向甲方提供结算相关资料，提出工程结算并将有关资料送交甲方，每延误一天将按工程总价款的0.2％扣减工程款。甲方审核前述资料无误后提交审计部门/单位进行审计（审核），其审定成果作为工程竣工结算的最终成果;完成后按照约定支付相应工程款。
需要结算审计的项目，若审减额超过5%，本项目的审计费用由乙方承担。
甲方对乙方所报送的竣工结算书、设计变更技术洽商及现场签证结算、材料结算、财务结算的最终确认，均明确为包含审核及必要时进行的审计。审核由甲方进行，其审定成果作为工程竣工结算的最终成果。

②施工图、竣工图、隐蔽资料、施工合同、设计变更及变更记录、签记单以及工程其他资料（含主要材料品名、规格、产地清单）是结算的有效文件，乙方应在办理竣工结算时向甲方提供完整的2套。
第十条　质保期
乙方于工程竣工后，提供一年的质保维修服务，质保期自工程竣工验收合格之日起计算，但不包含甲方过错造成的损坏部分。

在质保期内，发生任何质量问题，乙方应在接到甲方的通知后 24 小时内免费到甲方现场进行维修，并在 48 小时内排除故障。乙方未在约定期限内派人维修的，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。甲方有权在质保金中扣除。若乙方连续三次接到维修通知不到场维修的，甲方有权扣除乙方质保金。
乙方维修联系人：【    】联系电话：【       】 。
第十一条  违约责任及争议解决
1、乙方承诺在合同签订前已知悉施工场所及甲方厂区环境可能存在的一切危险因素，在施工过程中将尽到注意义务，安全文明施工。乙方工作人员施工过程中发生安全事故的，甲方概不承担任何责任，一切责任及损失由乙方承担。

2、如乙方未按期完工或乙方在保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，每延期一天，承担合同总额【2】%的违约金。本合同项下的一切违约金、赔偿金，甲方均有权从未付乙方的合同款项中予以扣除。乙方无缘故中途停工超过3日或总工期逾期超过20日的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总价20%的违约金，全额扣除乙方的质保金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
3、乙方承诺在合同约定的质量标准完成施工任务，施工质量达不到甲方在合同约定的质量标准，乙方应当在甲方限期内整改，直到达到合同约定的质量标准，由此增加的费用由乙方自行承担，且整改期视为未按期完工，应当按照每延误一天将按合同总价款的2%扣减工程款”的约定承担违约责任。整改或更换期届满仍然未能通过验收或者未能按期整改、更换完毕的，甲方有权解除本合同，全额扣除乙方质保金，乙方应按本合同约定总额的【20】%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目负责人的，视为乙方严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款【5】%的违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

5、除本合同另有约定外，任何一方均不得无故擅自单方解除合同。否则，须向另一方支付违约金，违约金为本合同约定总额的【20】%，该违约金不予以弥补守约方损失的，违约方还应当予以补足。

6、双方应按本合同约定，履行各自的义务。如因一方不按本合同约定履行义务或延迟履行义务，造成另一方损失的（包括但不限于对违约后果采取补救措施而花费的费用，因违约行为导致第三方提出的索赔要求，以及因此而发生的调查费用、差旅费用、律师费用），违约方应承担赔偿责任。

7、因乙方违约产生的违约金、赔偿金等，甲方均有权从未付乙方的合同款项或质保金中抵扣。若前述可抵扣款项不足以覆盖乙方应付金额的，乙方须在甲方发出书面通知后7个工作日内补足剩余差额.
8、本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协调不成时，任何一方均申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

     第十二条 通知与送达条款
1．双方通知与送达地址信息

甲方确认其工程代表为：【陶源】，联系电话为：【18202818130】，联系邮箱为：【835547380@qq.com】，联系地址为：【成都市金牛区金科南路69号】。

乙方确认其工程代表为：【】，联系电话为：【】，联系邮箱为：【】，联系地址为：【】。
2．以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

3．送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，以文书签收之日或退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；以电子邮件发出的，则为发送人的邮件系统确认电子邮件发送至收件人的邮件接收系统后当日视为送达之日。

4．上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

第十三条 附则

1、本合同签订后工程不得转包，否则，甲方有权解除本合同， 乙方应按本合同约定总额的【20】%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，具有同等法律效力。

4、本合同适用的货币单位为人民币。

5、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

6、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

7、《采购邀请公告》《技术标准和要求》《施工图纸（示意图）》《工程量报价清单（施工方案）》《报价文件及附件》《工程安全承诺书》等均为本合同的组成部分。 
附件：

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        

地址：                        

法定代表人（委托授权代表）：       

年    月   日                       

乙方（盖章）：

地址：                     

法定代表人（委托授权代表）：                     

        年    月    日




